Подопригора А.С. М4200c

Практическая работа №3. 10 релизов/ SLA как контракт команды

Тип продукта: веб + мобильное приложение.

Цель работы: научиться видеть SLA как реальный инструмент управления командой и качеством продукта. Понять, как фиксировать договорённости внутри команды, анализировать результаты релизов и корректировать работу на основе метрик SLA.

Ключевые метрики SLA:

- Поддержка 80% доступных устройств пользователей

- Багфиксы не критических инцидентов в течение 8-х часов

- Релиз каждые 4 недели

- Аптайм

| № | Релиз | План SLA | Черный Лебедь | Факт SlA | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск MVP с авторизацией и профилем пользователя | Аптайм> 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок | Неожиданное обновление SDK авторизации Google за 2 дня до релиза, приведшее к невозможности функционирования на Android 12+ | Аптайм - 96%, поддержка устройств -82%; 1 критический баг, исправлен за 3 часа, релиз задержан на 1 день от плана | Откатили SDK до стабильной версии, ввели правило - все внешние зависимости должны быть зафиксированы и протестированы не позднее чем за 7 дней до релиза и в упрощенном формате за день до релиза. |
| 2 | Добавление формы обратной связи (веб + моб) с отправкой в поддержку | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок | Ключевой backend разработчик ушел в неоплачиваемый отпуск за 3 дня до релиза без передачи знаний этому остался незавершенный API для отправки сообщений | Аптайм - 95.5%, поддержка устройств - 81%, 2 критических бага (ошибки валидации и дублирование сообщений), исправлены за 6 и 5 часов соответственно, релиз задержан на 2 дня | Перераспределили задачи: frontend разработчик доработал API по готовым спецификациям, QA усилили smoke тесты. Ввели правило: каждый разработчик ведет краткий README по своим задачам, и перед релизом проводится «кросс чек» кода минимум с одним коллегой |
| 3 | Оптимизация скорости загрузки главного экрана (кэширование, сжатие изображений) | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок | Массовая негативная обратная связь после предыдущего релиза: пользователи жалуются на медленную загрузку и «подвисания» на слабых устройствах | Аптайм - 97%, поддержка устройств - 84%, критических багов не выявлено, релиз выпущен в срок | Ввели обязательный performance-чек на слабом устройстве Samsung A10 перед каждым релизом. Добавили метрику «время загрузки главного экрана» в SLA как дополнительный показатель - целевой порог <2.5 сек |
| 4 | Интеграция push-уведомлений (Firebase) в мобильное приложение | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Сбой Firebase Cloud Messaging во время релиза: уведомления не доставлялись 12 часов из-за изменения политики rate-limit у провайдера | Аптайм - 94.2%, поддержка устройств - 83%, 1 критический баг (отсутствие уведомлений), исправлен за 10 часов, релиз выпущен в срок, время загрузки - 2.3 сек | Перешли на fallback-механизм, при котором реализованы локальные уведомления при ошибке доставки. Добавили мониторинг доступности внешних сервисов в «предрелизном чеклисте». Уточнили SLA: для инцидентов, вызванных внешними API, время исправления может быть увеличено до 12 часов при согласовании с продуктом |
| 5 | Добавление темной темы в веб и мобильное приложение | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Изменение требований в последний момент: продукт добавил поддержку кастомных тем за 5 дней до релиза, что потребовало переработки архитектуры настроек | Аптайм - 96.1%, поддержка устройств - 85%, 1 критический баг (сброс темы после обновления), исправлен за 3.5 часа, релиз задержан на 3 дня, время загрузки - 2.6 сек | Отложили кастомные темы на следующий релиз, ввели правило, что изменения после начала спринта возможны только при отмене другой задачи равного размера и согласовании с техлидом |
| 6 | Рефакторинг модуля авторизации (переход на OAuth 2.0) | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Внезапное изменение условий работы внешнего ID-провайдера - отключена поддержка старого протокола за 48 часов до релиза без предварительного уведомления | Аптайм - 93.8%, поддержка устройств - 86%, 2 критических бага (ошибки редиректа и обновления токена), исправлены за 5 и 7 часов, релиз задержан на 1 день, время загрузки - 2.4 сек | Активировали резервный ID-провайдер, подписали SLA с внешними провайдерами на обязательное уведомление за 14 дней до изменений, ввели еженедельный health-check для всех внешних интеграций |
| 7 | Добавление офлайн-режима для мобильного приложения (кэширование профиля и последних действий) | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Сбой облачного хранилища во время тестирования, при котором данные кэша не синхронизировались после восстановления соединения, что выявили за 1 день до релиза | Аптайм - 95.9%, поддержка устройств - 87%, 1 критический баг (потеря данных при синхронизации), исправлен за 6 часов, релиз задержан на 2 дня, время загрузки - 2.1 сек | Ввели обязательное тестирование офлайн-сценариев с имитацией обрыва сети, добавили метрику «успешность синхронизации» в SLA как дополнительный показатель - целевой порог > 98% |
| 8 | Оптимизация потребления батареи и трафика в мобильном приложении | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Резкое увеличение тарифов у CDN-провайдера за неделю до релиза. бюджет на инфраструктуру превышен на 40%, пришлось срочно менять конфигурацию кэширования | Аптайм - 94.1%, поддержка устройств - 79%, 1 критический баг (утечка памяти в фоне), исправлен за 8 часов, релиз задержан на 4 дня, время загрузки - 2.8 сек | Перешли на более дешевый CDN с меньшим TTL для статики. Ввели ежемесячную проверку инфраструктурных расходов. SLA по поддержке устройств временно снижен до 75% на 2 релиза |
| 9 | Добавление аутентификации по Face ID / Touch ID (моб) и WebAuthn (веб) | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Конфликт между web и mobile-командами: разные подходы к хранению биометрических данных, выявленный на этапе интеграционного тестирования за 3 дня до релиза | Аптайм - 95.3%, поддержка устройств - 81%, 2 критических бага (ошибки верификации на iOS 26 и Safari), исправлены за 5 и 6 часов, релиз задержан на 2 дня, время загрузки - 2.4 сек | Провели синхронизацию архитектурных решений между командами. Утвердили единый протокол работы для кросс платформенных фич. Ввели обязательное кросс командное демо |
| 10 | Исправление багов и улучшение стабильности | Аптайм > 95%, поддержка >80% устройств, исправление критических багов <4 часов, выпуск релиза в срок, время загрузки главного экрана < 2.5 сек | Ключевой QA-инженер заболел за 2 дня до релиза, не успел завершить регресс- тестирование, остался непроверенным один сценарий на Android | Аптайм - 94.7%, поддержка устройств - 82%, 1 критический баг (падение приложения при смене темы на старых устройствах), исправлен за 3 часа, релиз выпущен в срок, время загрузки - 2.3 сек | Ввели правило, что каждый тест-кейс должен быть задокументирован и иметь «запасного» исполнителя. QA-план теперь утверждается за 10 дней до релиза, с резервом на 20% времени на непредвиденные отсутствия |

Краткий анализ динамики выполнения SLA

В первых релизах (1–3) основные отклонения были по срокам и времени фикса критических багов, так как команда не учитывала внешние зависимости и фидбек пользователей.
С 4-го релиза введены предрелизные чеклисты и кросс-чек кода, и от этого доля соблюдения SLA выросла с 40% в R1 до 80% в R10.
Аптайм стабильно >94% с R3, время загрузки в норме после введения performance-gate
Хуже всего соблюдался SLA по поддержке устройств в R8 (79%) из-за смены CDN, но после временного снижения планки и фикса восстановлено.
В целом, каждое нарушение приводило к конкретному изменению процесса.

Описание реакции на чёрных лебедей и сделанных выводов

Все 10 черных лебедей были разного типа: технические (SDK, CDN, библиотеки), командные (уход разработчика, болезнь QA), организационные (изменение требований, конфликт команд), внешние (провайдеры, тарифы).
Реакция всегда была оперативной и процессной
- После проблем с зависимостями ввели правило: фиксация и тестирование за 7 дней до релиза.
- После ухода сотрудников ввели README по задачам и кросс-чек.
- После конфликта web/mobile утвердили RFC и кросс командное демо.
- После ошибок в постановке обязали продукт указывать, меняет ли зависимость поведение.
Вывод: черные лебеди неизбежны, но их влияние можно минимизировать, если после каждого инцидента улучшать процессы по опыту.

Практическая работа №4. Передача между продуктом и техникой: релизы Х и Х+1

Цель работы: понять, как взаимодействуют продуктовая и техническая команды при передаче требований и как коммуникации влияют на качество релизов и соблюдение SLA

получает отчет о выполнении SLA после релиза, корректирует бэклог

Владелец продукта

Тимлид

Разработчики

QA

Support

определяет цели, приоритеты, бизнес-требования

уточняет техническую реализуемость, оценивает сроки и риски

получают спецификацию, участвуют в процессе детализации, задают вопросы

дает фидбек по частым обращениям, влияет на приоритет багфиксов

Документ:

Передача требований от продукта к технике

Релиз: 10 -> 11

Дата передачи: 15.15.2015

1. Цель релиза 10+1:

- Исправить критические баги, выявленные в релизе 10, а именно падение при смене темы на Android

- Обновить 3 устаревших UI-компонента

- Снизить количество обращений в поддержку по зависаниям на 20%

2. Требования от продукта:

- Все правки без изменения UX

- Не добавлять новых фич

- Сохранить текущие SLA (аптайм >95%, фикс крит. бага <4 ч и т.д.)

3. Обязательства технической команды:

- Провести регресс-тестирование всех сценариев смены темы

- Обновить зависимости не позднее чем за 7 дней до релиза

- Предоставить отчет о покрытии тестами перед выпуском

4. SLA, закрепленные за технической командой:

- Аптайм > 95%

- Поддержка > 80% устройств

- Исправление критических багов < 4 часов

- Время загрузки главного экрана < 2.5 сек

- Релиз в срок (каждые 4 недели)

Подписи:

Product Owner: ___________  Team Lead: ___________

Дата: 15.15.2015

Черный лебедь: Владелец продукта описал «обновление устаревших компонентов» как косметическое, но не указал, что одна из библиотек (UI-кнопки) изменила API и теперь требует переделки логики обработки нажатий. Разработчики начали работу, и проблема вскрылась только на этапе code review за 3 дня до релиза

Реакция и корректирующие действия

- Техлид созвал экстренную встречу с продактом и разработчиками.

- Продакт подтвердил, что функциональность кнопок должна остаться без изменений для пользователя.

- Принято решение:
- Отложить обновление проблемной библиотеки на следующий релиз
- Остальные 2 компонента обновить в срок
- Ввести правило, что при обновлении зависимости с изменением API обязателен прототип и согласование с продуктом ДО начала разработки

- SLA по сроку сохранен (релиз вовремя)

Практическая работа №5. Trade-off и метрики релиза

Цель работы: научиться принимать решения о приоритетах (trade-off переговоры), исходя из метрик, ресурсов и неожиданных событий. Связать качество релиза с бизнес-эффективностью.

Задачи в Релизе №9 и их статус (до черного лебедя)

| Задача | Value (бизнес) | Effort (дн.) | Время до дедлайна | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Face ID (iOS) | Высокий (требование безопасности) | 3 | 10 дней | В работу |
| Touch ID (iOS) | Низкий | 1 | 10 дней | Отложить |
| WebAuthn (веб) | Высокий (запрос от юр. отдела) | 4 | 10 дней | В работу |
| Поддержка Safari <15 | Низкий (покрытие 5% пользователей) | 2 | 10 дней | Отложить |
| Единый модуль хранения ключей | Высокий (требуется для безопасности) | 5 | 10 дней | В работу, но с упрощенной архитектурой (без шифрования на стороне клиента) |

Trade-off: пожертвовали поддержкой старого Safari и вынесли шифрование на бэкенд - сэкономили 4 дня.

Высокий Value / Низкий Effort -> Сделать в первую очередь

Высокий Value / Высокий Effort -> Сделать с упрощением

Низкий Value / Любой Effort -> Отложить

| Метрика | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| TCO (Total Cost of Ownership) | 320 тыс. руб. | 8 чел × 10 дней × 4 тыс. руб./день |
| CPU (Cost per Unit) | 64 тыс. руб./фича | 320 тыс. / 5 запланированных -> но сделано 3 -> 107 тыс. на реальную фичу |
| ROI (ожидаемый) | +15% к удержанию, -30% к обращениям в поддержку по взлому аккаунтов | По данным аналогичных внедрений в индустрии |
| Run vs Grow | 70% Grow (развитие), 30% Run (поддержка) | В рамках нормы |

Черный лебедь

Падение 3 метрик производительности после интеграции WebAuthn:
- время входа выросло на 1.8 сек
- потребление памяти - на 40%
- частота ошибок - с 0.2% до 2.1%
Проблема в синхронных вызовах к внешнему HSM

Пересчет приоритетов после черного лебедя

- Новая задача: оптимизация вызовов HSM (асинхронность + кэш) - Effort = 3 дня, Value = критический (иначе SLA по скорости и аптайму провален)

- Что отложили:
- Единый модуль хранения ключей (полная версия) перенесен в R11
- WebAuthn для Edge отложен

- Что оставили:
Face ID, базовый WebAuthn (Chrome/Firefox)

Новые метрики после коррекции

- TCO: +60 тыс. (экстренная доработка) = 380 тыс. руб.

- CPU: 380 / 3 = 127 тыс. руб./фича

- ROI: снижен на 20% (из-за отложенных фич), но риск провала SLA устранен

Что изменить в релизе 10

- Ввести обязательный performance-бенчмарк для всех задач, связанных с безопасностью

- Для интеграций с внешними сервисами требовать load-test на staging до мержа

- В SLA добавить метрику «время входа» с порогом < 1.5 сек как индикатор качества security-фич

- Trade-off-решения теперь принимаются совместно продуктом и техлидом с фиксацией в Jira